## Riesgos
RIESGOS IDENTIFICADOS | DESCRIPCION | SUGERENCIA DE CORRECION
Igualdad en contraseñas | Debido a que todos los usuarios ganadores poseen la misma contraseña, cualquiera de estos usuarios o un tercero que tenga acceso a la información de algun usuario podría hacer uso de las otras cuentas, realizando transacciones o manipulando la información personal que haya quedado contenida en estas. | Cada usuario debe tener una contraseña distinta y a su vez estas no deben tener ningún tipo de correlación entre ellas.
Exposición de información sensible | Al ingresar en la página web en el inicio se puede observar las cuentas admitidas y su respectiva contraseña, permitiendo que cualquier persona que conozca o tenga acceso a la página pueda hacer uso de esos usuarios. | Retirar y evitar mostrar información sensible de lugares de dominio público.
Formato de la contraseña | El formato de la contraseña podria ser mas segura evitando dar facilidades a un eventual ataque. | En las contraseñas se debe hacer inclusíon de letras mayúsculas y números, conservando el uso de letras minúsculas, caracteres especiales y definiendo una longitud mínima de 8 caracteres.
Afectación en la reputación | Debido al nombramiento inadecuado que se le otorga a las cuentas de usuario, los clientes pueden llevarse una mala percepcion del portal de compras ya que se habla de usuarios con problemas, bloqueos o errores de rendimiento perjudicando su experiencia y a su vez dañando la imagen de la empresa. | Realizar un renombramiento de las cuentas de usuario donde no se usen expresiones que sugieran fallos, errores o generen incertidumbre en los clientes.

## Alcance
ALCANCE
Aclaración: para que se lleve a cabo un adecuado proceso de pruebas y se pueda asegurar una buena calidad del software desarrollado se deberían realizar las pruebas planteadas en cada una de las fases propuestas por pirámide de Cohn (pruebas unitarias, integración, contrato, performance, seguridad), pero debido a que este es un ejercicio académico se tienen ciertas limitaciones como no contar con información acerca del código de la solución, de la arquitectura o de los servicios que se están consumiendo, por lo cual solo se realizará una descripción detallada de las pruebas de tipo aceptación, E2E y exploratorias que se puedan llegar a plantear.
El alcance de pruebas se define de acuerdo a las siguientes funcionalidades de interés:
a) Autenticación
Pruebas relacionas al ingreso exitoso con las datos proporcionados de las cuentas.
Pruebas orientadas al fallo mediante el uso de datos erróneos.
Cierre de sesión adecuado.
b) Listado de productos
Pruebas utilizando las opciones establecidas para la organización de los productos existentes en el listado mostrado.
Validar que efectivamente las opciones establecidas ordenan el listado de los productos tanto en orden alfabético por el nombre de este (ascendente - descendente) como también de acuerdo al valor de sus precios (ascendente - descendente)
c) Operaciones con el carrito de compras
Probar si se adicionan correctamente los productos seleccionados al carrito de compra.
Verificar si la funcionalidad de remover artículos del carrito de compra cumple su objetivo adecuadamente.
Reestablecer al valor inicial el carrito de compras.
d) Compra de productos
Completar exitosamente la compra de uno o varios productos.
Revisar si el monto final de la compra de los artículos es el valor correspondiente al mostrado inicialmente.
Verificar que se esta realizando el descuento en la compra de los usuarios establecidos, de acuerdo a las reglas de negocio establecidas.
Validar la respuesta al ingresar datos erróneos al final en el checkout, por ejemplo ingresando un código postal inexistente.
Nota: debido a que la aplicación web es de un tamaño reducido, aparte de los escenarios establecidos se puede complementar el proceso de pruebas realizando una sola prueba exploratoria la cual alcance a abarcar la exploración de toda la aplicación, permitiendo detectar fallos adicionales que no hayan sido identificados con el set de pruebas automatizadas.

## EscenariosPrueba
ESCENARIOS DE PRUEBA
Feature: Autenticación
Escenarios relacionados al inicio de sesión
Escenario 001: Inicio de sesión exitoso
Dado que el usuario puede acceder a la página web de Swag Labs
Cuando ingresa las credenciales dadas por haber sido un ganador
Entonces el puede acceder al listado de productos ofrecidos
Escenario 002: Inicio de sesión fallido
Dado que el usuario puede acceder a la página web de Swag Labs
Cuando ingresa las credenciales inexistentes o de valor incorrecto
Entonces debería aparecer una notificación de rechazo de ingreso
Escenario 003: Cierre de sesión correcto
Dado que el usuario ya se encuentra autenticado exitosamente
Cuando el intenta cerrar sesión
Entonces debería retornar a la página de inicio de sesión sin poder acceder a menos de se autentique de nuevo
Feature: Listado de productos
Escenarios relacionados a la organización de los productos
Escenario 004: Ordenamiento de productos en orden alfabético ascendente
Dado que el usuario inicio sesión exitosamente
Cuando selecciona la opción Name (A to Z) en el listado de productos
Entonces debería ver los productos organizados de acuerdo a su nombre en orden alfabético de la A a la Z
Escenario 005: Ordenamiento de productos en orden alfabético descendente
Dado que el usuario inicio sesión exitosamente
Cuando selecciona la opción Name (Z to A) en el listado de productos
Entonces debería ver los productos organizados de acuerdo a su nombre en orden alfabético de la Z a la A
Escenario 006: Ordenamiento de productos en orden de valor de precio ascendente
Dado que el usuario inicio sesión exitosamente
Cuando selecciona la opción Price (low to high) en el listado de productos
Entonces debería ver los productos organizados de acuerdo a su precio del valor más bajo al más alto
Escenario 007: Ordenamiento de productos en orden de valor de precio descendente
Dado que el usuario inicio sesión exitosamente
Cuando selecciona la opción Price (high to low) en el listado de productos
Entonces debería ver los productos organizados de acuerdo a su precio del valor más alto al más bajo
Feature: Operaciones con el carrito de compras
Escenarios relacionados a las funcionalidades del carrito de compras
Escenario 008: Selección de productos
Dado que el usuario inicio sesión exitosamente
Cuando selecciona uno o varios productos
Entonces deberia ver sus productos en el carrito de compras
Escenario 009: Remoción de productos
Dado que el usuario seleccionó uno o varios productos en su carrito de compras
Cuando él decide retirar del carrito algún producto
Entonces no deberia ver el producto que decidió remover en el carrito de compras
Escenario 010: Reestablecimiento del carrito
Dado que el usuario seleccionó uno o varios productos en su carrito de compras
Cuando el usuario interactúa con la opción Reset App State
Entonces debería ver su carrito de compras vacío
Feature: Compra de productos
Escenario 011: Compra exitosa de 2 productos en la página web de Swag Labs
Dado que el cliente ganador tiene credenciales de acceso para acceder a la aplicación
Cuando él selecciona 2 artículos de la lista de productos
Entonces él puede finalizar el checkout viendo el estado de compra exitoso
Escenario 012: Valor total de compra
Dado que el cliente ganador tiene credenciales de acceso para acceder a la aplicación
Cuando él realiza la compra exitosamente de uno o varios productos
Entonces él deberia poder ver que el valor total mostrado corresponde a la suma de los valores individuales de los productos seleccionados
Escenario 013: Descuento en la compra
Dado que el cliente ganador tiene credenciales de acceso para acceder a la aplicación
Cuando él realiza la compra exitosamente de uno o varios productos
Entonces él deberia poder ver que el valor a pagar mostrado corresponde a la suma de los valores individuales de los productos seleccionados menos el descuento establecido para su usuario
Escenario 014: Checkout fallido
Dado que el cliente ganador tiene credenciales de acceso para acceder a la aplicación
Cuando él realiza el checkout de su carrito de compras e ingresa un valor de código postal inexistente
Entonces la transacción de compra debería rechazarse

## Estimacion
ESTIMACION DE TIEMPO
Dado que el escenario que mas conlleva mas cantidad de acciones y tiempo de ejecución es en el cuál se realiza la compra exitosa de varios productos, por lo cual de acuerdo a este se manejará el promedio de tiempo de ejecuciones de los escenarios.
Tiempo de ejecución promedio de 1 escenario (desde el momento que se ejecuta el comando de inicio de ejecución hasta que finaliza) ≈ 25 seg
Cantidad de escenarios a ejecutar: 14
El tiempo de generación del reporte de Serenity se va a ver afectado en gran medida entre más escenarios se ejecuten en conjunto por lo cual se agregan alrededor de 2 minutos adicionales en el tiempo total
Tiempo total de ejecución: (14 * 25 + 120) / 60 = 7,83 ≈ 8 min
Estos 8 minutos de tiempo total se pueden reducir hasta 30 segundos si se utiliza paralelización en la ejecución de los escenarios, ya sea mediante el uso de hilos en una sola máquina o contando con la disponibilidad del recurso de varios entornos de ejecución.

## HistoriaUsuario
HISTORIAS DE USUARIO
HU 001: Autenticación de usuario ganador
yo como cliente de Swag Labs
requiero acceder a su página web con las credenciales otorgadas
para acceder a las funcionalidades de la aplicación
Criterios de aceptación
Si el cliente accede con las credenciales establecidas debe poder inciar sesión de forma exitosa y ver el listado de productos correspondiente a la pestaña All Items.
HU 002: Consulta de productos mediante filtros de búsqueda
yo como usuario web de Swag Labs
requiero poder organizar el listado de productos de acuerdo a unas opciones establecidas
para visualizar mejor el contenido del listado
Criterios de aceptación
Se debe poder organizar los productos del listado de acuerdo a las siguientes opciones:
a) Orden alfabético ascendente de acuerdo al nombre del producto
b) Orden alfabético descendente de acuerdo al nombre del producto
c) Orden ascendente de acuerdo al valor del precio del producto
d) Orden descendente de acuerdo al valor del precio del producto
HU 003: Checkout del carrito de compras
yo como usuario web de Swag Labs
requiero completar el checkout del carrito de compras
para hacer efectiva la compra de los artículos seleccionados
Criterios de aceptación
Una vez se complete el checkout se debe poder visualizar la siguiente información:
a) Cantidad y descripción de los artículos seleccionados
b) Información de pago
c) Información de envío
d) Valor total de los artículos
e) Valor del impuesto
f) Valor total a pagar

## ReporteBugs
BUGS ENCONTRADOS
BUG 001: Información de cuentas de usuario
Al momento de ingresar a la url https://www.saucedemo.com/ en la parte inferior de la página web se observa expuesta información sensible correspondiente a cuentas de usuario y sus correspondientes credenciales de acceso.
BUG 002: Usuario bloqueado
El usuario locked_out_user asignado a unos de los ganadores se encuentra en estado bloqueado por lo cual el cliente no va a poder acceder al listado de los productos ni realizar compras.
BUG 003: Carga incorrecta de imágenes para los productos
En el usuario problem_user se observa que el listado de productos no carga de forma correcta las imágenes correspondiente a los productos ofrecidos.
BUG 004: Bajo rendimiento en tiempos de respuesta
Cuando se accede con el usuario performance_glitch_user se observa un decaimiento en los tiempos de respuesta tanto al momento de iniciar sesión como al cargar la página principal donde se muestra el listado de los productos.
BUG 005: Descuento inexistente
Se observa que el valor total a pagar al finalizar el checkout del carrito de compras corresponde a la suma del valor neto de los artículos y el impuesto, en ningún momento se está realizando algún tipo de descuento a los usuarios ganadores.